znak sprawy 4/ZO/ATT-2/12						Szczecin, dnia 31.01.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2011

DLA ZAMÓWIENIA DO 14 000,00 EURO

NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO KOSZTORYSOWEJ ZABEZPIECZANIA PRZED POWSTANIEM AWARII SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA i ARCHITEKTURY ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE PRZY AL. PIASTÓW 50 WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA ROBOTY BUDOWLANE

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Integralną część niniejszych IWZ  stanowią wzory następujących dokumentów:

Załącznik nr 1		Formularz ofertowy

Załącznik nr 2		Ekspertyza stanu technicznego

I.		Nazwa oraz adres Zamawiającego;

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin. REGON: 320588161, NIP: 852-254-50-56

- Tryb udzielenia zamówienia;

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego do 14 000,00 euro na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

- Opis przedmiotu zamówienia;

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabezpieczenia przed powstaniem awarii schodów zewnętrznych wejściowych do budynku WBiA przy al. Piastów 50 wraz

z uzyskaniem pozwolenia na roboty budowlane.

.

Zakres robót obejmuje: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabezpieczenia przed powstaniem awarii schodów zewnętrznych wejściowych do budynku WBiA przy al. Piastów 50 wraz z uzyskaniem pozwolenia na roboty budowlane.

Opracowanie dokumentacji  należy wykonać w dwóch etapach z uwzględnieniem zaleceń Ekspertyzy stanu technicznego schodów [ w załączeniu]:

I ETAP

Projekt - doraźnego zabezpieczenia schodów z rozwiązaniem umożliwiającym bezpieczną eksploatację schodów zewnętrznych wraz z kosztorysem inwestorskim, kosztorysem nakładczym i STWiOR.

II ETAP

a/ przeprojektowanie wejścia do budynku z dostosowaniem do wymogów w zakresie dostępności dla osób o ograniczonej zdolności samodzielnego poruszania się oraz dla osób poruszających się na wózkach,

b/ likwidacja zagrożenia bezpieczeństwa ludzi wychodzących z budynku po zejściu ze schodów bezpośrednio na pas manewrowy i ruch samochodów w ulicy Władysława Jagiełły.

- Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania i przekazania dokumentacji:

a/ I ETAP –1 miesiąc od podpisania umowy

b/ II ETAP- dwie koncepcje do wyboru przez Zamawiającego - do 1,5 miesiąca od podpisania umowy

c/ II ETAP – wykonanie projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego, kosztorysów i STWiOR i złożeniu wniosku o pozwolenie na roboty budowlane  - 4,5 miesięce od podpisania umowy.

d/ II ETAP – pozwolenie na roboty budowlane– 5,5 miesiące od podpisania umowy.

.

Forma przekazania dokumentacji projektowo- kosztorysowej

a/ etap I  - Projekt doraźnego zabezpieczenia schodów – w wersji papierowej – po 5 egz. + wersja elektroniczna w formacie PDF

b/ minimum 2 koncepcje rozwiązania II etapu do zaakceptowania przez Zamawiającego -2 egz. wybranej koncepcji w formie: papierowe + płyta CD

c/ wielobranżowy projekt budowlany z elementami proj. Wykonawczego – w formie papierowej – 5 kpl. oraz w formie elektronicznej w formacie *.pdf na płycie CD – 2 kpl.

d/ szczegółowy kosztorys inwestorski [ dla każdego z etapów osobny] w formie papierowej -  2 kpl. oraz w formie elektronicznej w formacie *.ath oraz PDF na płycie CD – 2 kpl.

e/ kosztorys ślepy wraz z przedmiarem [ dla każdego z etapów osobny] - w formie    papierowej -  1 kpl. oraz w formie elektronicznej w formacie *.ath oraz PDF na płycie CD – 2 kpl.

f/ Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót dla każdego z etapów- w formie papierowej -  2 kpl. oraz w formie elektronicznej w formacie *.doc na płycie CD - 1 kpl.

- Opis sposobu obliczenia ceny;

a/ Cena z podatkiem od towarów i usług za dokumentację:

- projekty budowlane, kosztorysy i STWiOR –I ETAP

- dwie koncepcje przeprojektowania schodów – II ETAP

- projekty budowlane z elementami projektu wykonawczego, kosztorysy i STWiOR – II ETAP

- pozwolenie na roboty

b/ w cenie oferty należy podać wartość nadzoru autorskiego wyliczony jako cenę pobytu projektanta na budowie x ilość pobytów.

Przewiduje się maksymalnie 4 pobyty projektanta.

Cena nadzoru autorskiego podana w ofercie obowiązywać będzie przez okres 5 lat, 	chyba, że roboty budowlane związane z realizacją projektu zostaną zakończone 	wcześniej.

c/ inne prace, uzgodnienia decyzje wynikające z prawa budowlanego

- Wynagrodzenie wykonawcy:

Wynagrodzenie wykonawcy za wykonane roboty ustala się jako ryczałtowe,

a. /Faktura częściowa  po wykonaniu I ETAPU -  20% wartości umowy

b/ Faktura częściowa po wykonaniu 2 koncepcji  - 10 % wartości umowy

c/ Faktura częściowa w wysokości 50% wartości umowy po wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej II ETAPU i złożeniu wniosku o pozwolenie na roboty 	budowlane oraz odbiorze dokumentacji przez Zamawiającego bez uwag.

d/Faktura końcowa w wysokości 20% wartości umowy po dostarczeniu do Zamawiającego decyzji    pozwolenia na roboty.

Dokumentację należy wykonać zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP : ‘Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

- Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się w sprawach zamówienia jest.

inż. Ewa Czerwonka tel. (91) 449- 49-38

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem dokumentacja projektowo-kosztorysowa przed powstaniem awarii schodów zewnętrznych wejściowych do budynku WBiA przy al. Piastów 50 wraz

z uzyskaniem decyzji pozwolenia na roboty budowlane. zawierającą (formularz ofertowy wraz) składać należy w Budynku Jednostek Międzywydziałowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

w Szczecinie al. Piastów 48, Sekretariat pokój 420, w terminie do dnia 10.02.2012r. do godziny 1200,

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.02.2012r.w Budynku Jednostek Międzywydziałowych w pok. 409 o godzinie 1230.