OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wykonania klimatyzacji wraz z niezbędną modernizacją wentylacji mechanicznej w budynku CDBN 
przy al. Piastów 45 w Szczecinie.

I. 	Zakres prac projektowych

Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej klimatyzacji wraz z niezbędną modernizacją wentylacji mechanicznej w budynku CDBN przy al. Piastów 45 w Szczecinie 
za wyjątkiem pomieszczeń, w których jest klimatyzacja lub jest projekt klimatyzacji, tj.: Auli, pomieszczeń nr:  3/46, 2/30, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28A, 1/28, 1/29, 1/30, 1/31, 1/32, 1/33, 1/34, 1/35, 1/36, 1,37, -1/32, -1/33, -1/34, -1/35, -1/36, -1/37, -1/38, -1/39, -1/40, -1/41, ciągów komunikacyjnych, toalet i klatek ewakuacyjnych.

II. 	Zakres prac projektowych

- wykonanie inwentaryzacji w niezbędnym zakresie i koncepcji;

- wykonanie projektu budowlanego branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej 
dla pomieszczeń za wyjątkiem wskazanych w Dziale I powyżej,  wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, odstępstw, postanowień, zezwoleń, opinii, oraz wszelkimi innymi niezbędnymi dokumentami warunkującymi otrzymanie decyzji pozwolenia na budowę;

- wykonanie projektu wykonawczego branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej;

- wykonanie kosztorysów inwestorskich, zestawienia kosztorysów, przedmiarów robót 
z podziałem na branże;

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;

- złożenie w imieniu Zamawiającego do organu administracji budowlanej w WUiAB Urzędu Miejskiego w Szczecinie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę na roboty objęte zakresem opracowania i uzyskanie tej decyzji,

- przygotowywanie wyjaśnień do treści dokumentacji w przypadku zapytań oferentów zainteresowanych postępowaniem konkurencyjnym związanym z realizacją dokumentacji projektowej,

- pełnienie nadzoru autorskiego.

III. Sposób przygotowania i przekazania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- koncepcję – 3 egz. w formie papierowej oraz  w wersji elektronicznej w formatach:
 pdf i dwg na pen-drive -2 szt,

- projekty budowlane - 5 egz. w formie papierowej (niezależnie od ilości złożonej w Urzędzie Miejskim) oraz 2 egz. w wersji elektronicznej w formacie *pdf, dwg-programie CAD 
na pen-drivach,

- projekty wykonawcze - 5 egz. w formie papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej 
w formacie *pdf, dwg-programie CAD na pen-drivach,

- kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót oraz zestawienie kosztorysów 
po 2 komplety w wersji papierowej i elektronicznej w formacie pdf, programie ATH 
i programie Excel;

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) dla wszystkich branż 
po 2 komplety w wersji papierowej i elektronicznej w formacie pdf, programie Word.

IV.	Nadzór autorski.

W ramach nadzoru autorskiego Zamawiający przewiduje max. do 6 wizyt Projektanta na budowie przez okres realizacji robót na podstawie wykonanego projektu.

V.	Płatności.

- 90% wartości dokumentacji projektowej i kosztorysowej po wykonaniu inwentaryzacji, koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, zestawienia kosztorysów, STWiOR i przekazaniu Zamawiającemu oraz po uzyskaniu w imieniu Zamawiającego statusu ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę.

- 10% wartości dokumentacji projektowej i kosztorysowej po udzieleniu odpowiedzi 
na zapytania potencjalnych oferentów robót budowlanych w postępowaniu konkurencyjnym;

- wynagrodzenie za nadzór autorski, będzie płatne miesięcznie na podstawie potwierdzonego przez Zamawiającego pobytu Projektanta na budowie.

Przekazanie dokumentacji nastąpi każdorazowo na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, 
podstawę wystawienia faktury stanowi odbiór dokumentacji przez Zamawiającego bez uwag.

VI.	Termin wykonania:

- inwentaryzację w niezbędnym zakresie, koncepcję do akceptacji przez Zamawiającego 
- w terminie do 60 dni od podpisania umowy;

- wielobranżowy projekt budowlany wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, odstępstw, postanowień, zezwoleń, opinii, przedłożony do akceptacji przez Zamawiającego 
- w terminie do 120 dni od akceptacji koncepcji;

- złożenie projektu budowlanego wraz z wnioskiem w Urzędzie Miejskim w Szczecinie w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę – w terminie do 7 dni od akceptacji przez Zamawiającego projektu budowlanego, o którym mowa w pkt. 2 powyżej;

- uzyskanie  decyzji o pozwoleniu na budowę - w terminie administracyjnym;

- projekt wykonawczy wszystkich branż do zatwierdzenia przez Zamawiającego, kosztorysy inwestorskie, zestawienie kosztorysów, przedmiary robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - w terminie do 90 dni od akceptacji przez Zamawiającego projektu budowlanego;

- nadzór autorski w terminie do 4 lat od odbioru dokumentacji projektowej i kosztorysowej bez uwag, chyba że roboty budowlane zrealizowane na podstawie zaprojektowanego utworu zostaną zakończone wcześniej.

VII. Inne obowiązki Projektanta:

- Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz sztuką budowlaną;

- Projektant wraz z protokółem przekazania dokumentacji złoży pisemne oświadczenie, iż jest ona kompletna, uzgodniona między branżami i w pełni wystarcza do całkowitej realizacji inwestycji.

VIII.	Informacje dodatkowe

- Zamawiający posiada dokumentację projektową powykonawczą całego budynku CD-BN wraz z instalacjami w wersji papierowej i elektronicznej w formacie pdf.

- Zamawiający oczekuje wykonania rysunków w czytelnej skali, np. 1:50.

- Projektant zobowiązany jest uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, odstępstwa, opinie, ekspertyzy niezbędne w celu uzyskania  decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Zamawiający przewiduje cykliczne spotkania monitorujące postęp prac
i uszczegóławiające przyjęte przez Projektanta rozwiązania, przy udziale użytkowników.

- Projektant zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na zapytania potencjalnych wykonawców na realizację robót na podstawie opracowanego projektu w przeprowadzanym przez Zamawiającego postępowaniu konkurencyjnym.

- W przypadku konieczności zwiększenia zapotrzebowania na energię elektryczną na podstawie opracowanego bilansu energetycznego, z tytułu zasilenia urządzeń klimatyzacyjnych, Projektant przygotuje wniosek do ENEA o wydanie nowych warunków podłączenia 
i opracuje dokumentację projektowanego nowego zasilenia, po uprzednim uzgodnieniu 
z Zamawiającym.

- Wszelkie uzgodnienia z Użytkownikiem należy dokonywać na piśmie, osoby do uzgodnień zostaną wskazane wybranemu Projektantowi po podpisaniu umowy.

IX.	Prace projektowe należy wykonać zgodnie poniższymi wskazówkami:

1.	Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

2.	Przedmiotu zamówienia nie można opisywać poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.