Znak Sprawy ZUT/ATT/231-355/18        			                Szczecin, dnia 26.03.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 25/2018 bb

DLA ZAMÓWIENIA DO 30 000,00 EURO

MODYFIKACJA Z DNIA 26.03.2018 r.

Wykonanie projektu budowy szybu i montażu windy dla osób niepełnosprawnych w budynku 
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu przy ul. Tenisowej 33 w Szczecinie.

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Integralną część niniejszych IWZ  stanowią następujące dokumenty:

Załącznik nr 1		Formularz ofertowy + oświadczenie

Załącznik nr 2		Rysunki usytuowania szybu dźwigowego - 4 szt.

Załącznik nr 3		Wzór Umowy

Załącznik nr 4 		Dokumentacja – rzuty kondygnacji

I.	Nazwa oraz adres Zamawiającego

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin.

REGON: 320588161, NIP: 852-254-50-56

II.	Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego do 30 000,00 euro na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, oraz zgodnie z punktem 4 „Instrukcji postępowania przy udzielaniu przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy – Prawo Zamówień Publicznych” ujętej w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Rektora ZUT nr 22 z 8.01.2009 r. w sprawach dotyczących zamówień publicznych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

III.	Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie projektu budowy szybu i montażu windy dla osób niepełnosprawnych w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu przy ul. Tenisowej 33 
w Szczecinie (zadanie związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia).

- Zakres opracowania:

- Budowa windy zewnętrznej przystosowanej do transportu osób niepełnosprawnych (winda ma obsługiwać 3 kondygnacje – w tym piwnicę),

- Przebudowa budynku SWFiS w zakresie włączenia zewnętrznego szybu windowego (przebicia w ścianach zewnętrznych, zamurowania, wydzielenia korytarzy dojściowych do windy z pomieszczeń itp.),

- Projekt przebudowy instalacji wewnętrznych związanych z budową szybu windowego i przebudowy budynku,

- Projekt nowych instalacji niezbędnych do budowy i włączenia nowo projektowanego szybu windowego do budynku.

- Zakres prac obejmuje:

- wystąpienie o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- wykonanie aktualizacji inwentaryzacji budynku w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia,

- opracowanie koncepcji dla zakresu z ust. 1 lit. a) – d) do zatwierdzenia przez Zamawiającego,

- wykonanie aktualnego podkładu geodezyjnego (wtórnika) dla zakresu niezbędnego do realizacji zamówienia,

- wykonanie dokumentacji geotechnicznej celem określenia warunków gruntowo – wodnych oraz możliwości posadowienia projektowanego szybu windowego,

- dokumentacji projektowej składającej się z projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego wszystkich branż, przedmiarów robót, STWiOR zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072 z późn. zm.)
(w zakresie określonym w PFU) oraz kosztorysów inwestorskich i WKI, wraz z wykonaniem wszelkich niezbędnych ekspertyz, opinii, decyzji, uzgodnień (w tym uzgodnienia Zamawiającego) i odstępstw niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym:

    - projektu architektoniczno – konstrukcyjnego,

    - projektu wewnętrznych instalacji branży sanitarnej,

    - projektu wewnętrznej instalacji branży elektrycznej,

    - projektu zagospodarowania terenu wokół szybu windowego (w tym projekt chodnika opaskowego itp.),

    - przedmiarów, kosztorysów inwestorskich dla całego zadania wraz z zestawieniem wszystkich kosztorysów oraz Wartości Kosztorysowej Inwestycji (WKI). W kosztorysie inwestorskim należy również ująć pozycję uwzględniającą koszty obowiązkowych przeglądów dostarczonych urządzeń przez Wykonawcę robót na umowny 5 letni okres gwarancyjny,

    - specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż objętych projektem,

- uzyskanie niezbędnych uzgodnień, odstępstw, ekspertyz, decyzji, opinii 
i innych dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej (ostatecznej) decyzji pozwolenia na budowę,

- pełnienie nadzoru autorskiego,

- udzielanie odpowiedzi na zapytania potencjalnych oferentów robót budowlanych w postępowaniu przetargowym.

IV.	Termin wykonania zamówienia

- Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji budynku oraz opracowanie koncepcji projektowej do zatwierdzenia przez Zamawiającego - w terminie do 21 dni od podpisania umowy,

- wystąpienie o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – w terminie do 7 dni od akceptacji przez Zamawiającego koncepcji

- Wykonanie projektu budowlanego dla zakresu objętego koncepcją wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami i złożenie go do akceptacji przez Zamawiającego – w terminie do 60 dni od uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, o której mowa w lit. b) powyżej.

- Złożenie projektu budowlanego wraz z wnioskiem w Urzędzie Miejskim w Szczecinie w celu uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę – w terminie do 7 dni od akceptacji przez Zamawiającego projektu budowlanego, o której mowa w lit. c) powyżej.

- uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę.

- Sporządzenie projektu wykonawczego, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót z podziałem na poszczególne etapy realizacji robót i zestawienia kosztorysów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR) – w terminie do 45 dni od akceptacji przez Zamawiającego projektu budowlanego, o którym mowa w lit. c) powyżej.

- pełnienie nadzoru autorskiego w terminie do 4 lat od odbioru dokumentacji projektowej i kosztorysowej bez uwag, chyba że roboty budowlane zrealizowane na podstawie zaprojektowanego utworu zostaną zakończone wcześniej.

- Przewiduje się do 3 pobytów Projektanta na budowie przez okres realizacji robót.

V.	 Forma przekazania dokumentacji projektowej i kosztorysowej:

- aktualizację inwentaryzacji - 5 kompletów w formie papierowej oraz 2 komplety w wersji elektronicznej w formacie: Pdf, Dwg programie CAD na płycie CD lub pen-drive,

- koncepcję - 5 kompletów w formie papierowej oraz 2 komplety wersji elektronicznej 
w formacie: Pdf, Dwg programie CAD na płycie CD lub pen-drive,

- projekt budowlany w branżach: architektura, konstrukcje budowlane, instalacje elektryczne 
i instalacje sanitarne (w miarę potrzeby) - 5 kompletów w formie papierowej (niezależnie od ilości egzemplarzy złożonych w Urzędzie Miejskim w Szczecinie) oraz 2 komplety w wersji elektronicznej w formacie: Pdf, Dwg programie CAD na płycie CD lub pen-drive,

- projekt wykonawczy w branżach: architektura, konstrukcje budowlane, instalacje elektryczne 
i instalacje sanitarne (w miarę potrzeby) - 5 kompletów w formie papierowej oraz 2 komplety 
w wersji elektronicznej w formacie: Pdf, Dwg programie CAD na płycie CD lub pen-drive,

- kosztorysy Inwestorskie, WKI, zestawienie kosztorysów, przedmiary robót 
- 2 komplety w wersji papierowej oraz 2 komplety w wersji elektronicznej 
w formacie *pdf oraz w programie ath, excel,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 2 komplety w wersji papierowej oraz 
2 komplety w wersji elektronicznej w formacie *pdf oraz w programie Word.

VI.	Wynagrodzenie wykonawcy

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe,  po wykonaniu dokumentacji 
i odbiorze dokumentacji przez Zamawiającego bez uwag i będzie płatne na podstawie faktur 
w następujący sposób:

- pierwsza faktura częściowa w wysokości do 55% wartości zamówienia – po wykonaniu i przekazaniu Zamawiającemu zaakceptowanego wielobranżowego projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami oraz złożeniu wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę;

- druga faktura częściowa w wysokości do 45% wartości zamówienia - po wykonaniu i przekazaniu Zamawiającemu wielobranżowych projektów wykonawczych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, WKI oraz zestawienia kosztorysów i STWiOR oraz po otrzymaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na  budowę

- za nadzór autorski (do 3 pobytów projektanta na budowie) płatne po każdorazowym pobycie Projektanta na budowie, potwierdzonym przez Zamawiającego.

VII.	Warunki płatności :

Należności za wykonaną usługę płatne w terminie do 21 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury z naszego rachunku bankowego w Banku Zachodnim WBK S.A. 3 Oddział
w Szczecinie Nr 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242.

VIII. 	Informacje dodatkowe

- W trakcie wykonywania dokumentacji należy uzgadniać przyjęte rozwiązania z osobami wskazanymi przez Zamawiającego.

- Ostateczna postać dokumentacji ma być zatwierdzona (pisemna akceptacja dokumentacji) przez osoby wskazane przez Zamawiającego.

- Zamawiający przewiduje monitorujące spotkania z zespołem projektowym, wykonawcą robót, użytkownikiem i inspektorami nadzoru w celu uściślenia i zatwierdzenia zaproponowanych rozwiązań projektowych.

- Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków.

- Zamawiający posiada dokumentację archiwalną – załącznik nr 4 .

UWAGA:

Prace projektowe należy wykonać zgodnie z art. 29 ust. 2 i 3 PZP:

Ust. 2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Ust. 3. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia  i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „ lub równoważny ”

IX.	Rękojmia i gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiającemu 48-miesięcznej gwarancji licząc od dnia dokonania  odbioru końcowego dokumentacji bez uwag.

X.        Kryterium wyboru ofert.

Najniższa cena przy spełnieniu zapisów zapytania ofertowego  – waga kryterium 100%.

XI.	Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach zamówienia są:

- mgr inż. Anna Marel-Palenica  - Kierownik Działu Technicznego ZUT w Szczecinie,
e-mail: amarel@zut.edu.pl

- Beata Bernardelli - Specjalista w Dziale Technicznym ZUT
w Szczecinie, e-mail: bbernardelli@zut.edu.pl

XII.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem:

Wykonanie projektu budowy szybu i montażu windy dla osób niepełnosprawnych w budynku 
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu przy ul. Tenisowej 33 w Szczecinie

zawierającą:

- Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy (załącznik nr 1 do IWZ)

należy składać w Budynku Jednostek Międzywydziałowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie al. Piastów 48, pokój 415, w terminie do dnia 06.04.2018 r. do godziny 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.04.2018 r. w Budynku Jednostek Międzywydziałowych 
w pokoju 415 o godzinie 1030.

Zamawiający zastrzega możliwość pozostawienia bez oceny oferty w trzech kolejnych procedurach z udziałem Wykonawcy, który uprzednio odstąpił od zawarcia umowy 
z Zamawiającym.

Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, możliwość unieważnienia postępowania (odwołania) oraz że niniejsze „Ogłoszenie zapytania ofertowego”, jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania „oferty cenowej” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUT w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.